## Tổng quan
BÁO CÁO TỔNG QUAN
THỐNG KÊ TỶ LỆ HOÀN THÀNH BÀI TẬP TRÊN LỚP |  |  | THỐNG KÊ TỶ LỆ HOÀN THÀNH ĐỒ ÁN MÔN HỌC
Tên thành viên | Đang thực hiện | Hoàn thành | Tên thành viên | Đang thực hiện | Hoàn thành
Nguyễn Trần Vũ Quang | 0 | 13 | Nguyễn Trần Vũ Quang | 0 | 20
Nguyễn Hoàng Phúc | 0 | 13 | Nguyễn Hoàng Phúc | 0 | 20
Nguyễn Thị Mai Trinh | 0 | 15 | Nguyễn Thị Mai Trinh | 0 | 25
Nguyễn Văn Thắng | 0 | 13 | Nguyễn Văn Thắng | 0 | 15
Lê Công Hoài Nam | 0 | 16 | Lê Công Hoài Nam | 0 | 18
Lê Thanh Tài | 0 | 15 | Lê Thanh Tài | 0 | 20
THỐNG KÊ TỶ LỆ HOÀN THÀNH TỔNG CÔNG VIỆC
Tên thành viên | Đang thực hiện | Hoàn thành
Nguyễn Trần Vũ Quang | 0 | 33
Nguyễn Hoàng Phúc | 0 | 33
Nguyễn Thị Mai Trinh | 0 | 40
Nguyễn Văn Thắng | 0 | 28
Lê Công Hoài Nam | 0 | 34
Lê Thanh Tài | 0 | 35

## Bài tập trên lớp
Tuần | Tên bài tập | Tên công việc | Chi tiết công việc |  | Thành viên thực hiện | [5 empty] | Trạng thái | Mức độ hoàn thành | Sản phẩm | Thời điểm hoàn thành | Ghi chú
[5 empty] | Quang | Phúc | Trinh | Thắng | Nam | Tài
1 | Tổng quan | 1. Bài toán khai thác dữ liệu trong vụ bê bối Facebook - Cambridge Analytica | Nêu được bài toán phân tích dữ liệu và các phương pháp phân tích |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | Done | 100% |  | 2024-09-07
|  | 2. Kỹ thuật IT và kiến thức liên quan được áp dụng | Các kĩ thuật IT được áp dụng |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | Done | 100% |  | 2024-09-07
|  |  | Các lĩnh vực liên quan khác: |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | Done | 100% |  | 2024-09-07
|  | 3. Kết quả của bài toán | Kết quả đạt được là gì ? |  | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | Done | 100% |  | 2024-09-07
|  | 4. Ứng dụng của kết quả trong bầu cử tổng thống |  |  | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | Done | 100% |  | 2024-09-07
| Số công việc đã làm |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
2 | ĐAMH - Bài tập 1 | Dựa vào các đồ án môn học trên dữ liệu UIT đưa ra thực hiện các bài tập theo yêu cầu dựa trên các tiêu chí | Input,output : Đầu vào và đầu ra của bài toán là gì ? |  | 7.8 | 4.16 | 9.1 | 5.6 | 2013-12-11 | 14.15 | Done | 100% |  | 2024-09-16
Các bước mà nhóm đã làm để giải quyết bài toán, mô tả các kĩ thuật đã sử dụng
Đồ thị sử dụng
Độ đo đánh giá: Sử dụng thang đo nào, kết quả cho ra là bao nhiêu
Kết quả và ứng dụng của bài toán cho sau này
|  | Dựa vào đồ án MOOC đưa ra đáp án các theo các tiêu chí | Input,output : Đầu vào và đầu ra của bài toán là gì ? |  | 5 | 2 | 6 | 4 | 7 | 3 | Done | 100% |  | 2024-09-17
Các bước mà nhóm đã làm để giải quyết bài toán, mô tả các kĩ thuật đã sử dụng
Đồ thị sử dụng
Độ đo đánh giá: Sử dụng thang đo nào, kết quả cho ra là bao nhiêu
Kết quả và ứng dụng của bài toán cho sau này
| Số công việc đã làm |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
3 | ĐAMH - Bài tập 3 | I. Giới thiệu bài toán | Xác định loại bài toán, phát biểu, ngữ cảnh, đối tượng, mục tiêu hướng đến và thách thức | Bài toán phân loại (classification) | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | Done
|  | II. Bộ dữ liệu sử dụng | Nêu bối cảnh của bộ dữ liệu, tổng quan, mục đích bộ dữ liệu và các ứng dụng. | MOOCCubeX là một bộ dữ liệu về các Khóa Học Trực Tuyến Mở Rộng (Massive Open Online Courses - MOOC), được phát triển và duy trì bởi Nhóm Kỹ Thuật Tri Thức của Đại Học Thanh Hoa, với sự hỗ trợ từ XuetangX – một trong những nền tảng MOOC lớn nhất tại Trung Quốc, tương tự như Coursera. | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | Done
|  | III. Mô tả, thống kê bộ dữ liệu | Tìm hiểu các thực thể | Bộ dữ liệu MOOCCubeX bao gồm: 4.216 khóa học, 230.263 video, 358.265 bài thực hành, 637.572 khái niệm chi tiết, cùng với hơn 296 triệu dữ liệu hành vi của hơn 3,3 triệu học viên. | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | Done
|  | IV. Đánh giá bộ dữ liệu | Đánh giá khái quát bộ dữ liệu | MOOCCubeX là một bộ dữ liệu lớn được phát triển bởi Đại học Thanh Hoa, tập trung vào học tập thích ứng, phân tích học tập và khám phá tri thức trong các khóa học trực tuyến (MOOCs). Bộ dữ liệu này bao gồm thông tin từ hơn 4,000 khóa học, hơn 3 triệu sinh viên, với dữ liệu về video, bài tập, khái niệm, và hành vi học tập của người học. Bộ dữ liệu giúp hỗ trợ nghiên cứu các mô hình học sâu và phát triển các hệ thống học tập cá nhân hóa. | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | Done
| Số công việc đã làm |  |  |  | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2
4 | ĐAMH - Bài tập 4 | I. Tìm hiểu các thư viện, hàm hỗ trợ và ý nghĩa các hàm đó. | Snap, PyTorch Geometric |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | Done
|  | II. Tìm hiểu cách định dạng 6 loại mạng. Chọn dataset của từng loại. | Directed Undirected Bipartite : act-mooc Multigraph : student cooperation Temporal : Reality Mining Labeled : Cora |  | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | Done
|  |  | Tìm hiểu dựa trên 4 tiêu chí : Định nghĩa, đặc điểm, ứng dụng và các thuật toán liên quan |  | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | Done
|  | III. Demo : Thực hiện demo các hàm của các thư viện, quay video thuyết trình | Snap: Tìm số nút, số cạnh, tính bậc của đỉnh, tính toán hệ số phân cụm, tính toán pagerank, độ đo betweeness centrality, tìm số thành phần liên thông mạnh, tính số lượng tam giác, vẽ đồ thị, phát hiện cộng đồng bằng Girvan-Newman Algorithm và CNM | Video : Nam - 6m56s |  |  |  |  | TRUE |  | Done
|  |  | Python: - networkX: tính bậc của đỉnh, vẽ đồ thị mạng, tính độ đo Betweenness Centrality, Tính Clustering, xét tính liên thông, -iGraph: | Video : Trinh - 7m39s |  |  | TRUE |  |  |  | Done
Số công việc đã làm
5 | Báo cáo tiến trình | Bài toán khai thác dữ liệu | Loại bài toán | Bài toán phân loại | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | Done
|  |  | Input | Thông tin khóa học ( course, user, user-problem, problem, video, user-video, comment, course-comment ) | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | Done
|  |  | Output | Kết quả đánh giá khóa học dựa theo 05 tiêu chí, được đánh giá theo thang điểm 1-5. Kết quả đánh giá tổng quan khóa học theo thang điểm từ 1-5. Mô hình gán nhãn và đánh giá khóa học | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | Done
|  |  | Mục tiêu đề tài | Phát triển một hệ thống đánh giá chất lượng tự động | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | Done
|  |  | Ngữ cảnh |  | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | Done
|  | Dataset | Trích xuất thông tin về nguồn | https://github.com/THU-KEG/MOOCCubeX | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | Done
|  |  | Thông tin mô tả bộ dữ liệu |  | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | Done
|  |  | Khám phá dữ liệu |  | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | Done
|  | Dữ liệu mạng | Lên ý tưởng xây dựng mạng từ dataset của bài toán |  | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | Done
|  | Slide | Tóm tắt và tạo slide |  |  |  | TRUE |  |  |  | Done
| Số công việc đã làm |  |  |  | 13 | 13 | 15 | 13 | 16 | 15

## Đồ án môn học
Tuần | Tên bài tập | Tên công việc | Chi tiết công việc | Nội dung công việc | Thành viên thực hiện | [5 empty] | Trạng thái | Tiến độ | Sản phẩm | Thời điểm hoàn thành | Ghi chú
[5 empty] | Quang | Phúc | Trinh | Thắng | Nam | Tài
1 | Lựa chọn tên đề tài đồ án | Dựa vào các đề tài môn học đã đọc qua tham khảo đưa ra tên đề tài chung | Đánh giá, bình chọn và lựa chọn ra đề tài và bộ dữ liệu phù hợp | Nghiên cứu danh sách các đề tài tham khảo, phân tích nội dung từng đề tài, sau đó đánh giá và thảo luận để chọn ra đề tài phù hợp nhất nhằm phát triển và triển khai. | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE |  | Xác định đề tài: Dựa vào bảng điểm môn học các kì học đã qua của sinh viên, đưa ra dự đoán về điểm yếu các phần sinh viên gặp phải khi học môn học từ đó đưa ra hướng giải pháp học tập cho sinh viên
2 | Báo cáo tiến trình | Bài toán khai thác dữ liệu | Loại bài toán | Bài toán phân loại | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE
|  |  | Input | Thông tin cơ bản của khóa học, cụ thể ở đây là tổ hợp ‘name’ + ‘about’ | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE
|  |  | Output | Độ hiệu quả của khóa học (nhãn 0 -> 2) | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE
|  |  | Mục tiêu đề tài | gán nhãn và đánh giá các khóa học bằng các phương pháp học máy và thống kê theo các tiêu chí khác nhau mà nhóm đặt ra. Kết quả của bài toán có thể giúp các nhà quản lý giáo dục của các nền tảng MOOCs hiểu rõ hơn về các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng khóa học, từ đó đưa ra các giải pháp tối ưu hóa chất lượng, độ hiệu quả của giáo dục. | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE
|  |  | Ngữ cảnh | Việc ứng dụng công nghệ hiện đại, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI) và học máy (Machine Learning), giúp tự động hóa quy trình đánh giá chất lượng giáo dục dựa trên dữ liệu như hành vi học tập, tỷ lệ hoàn thành khóa học, và phản hồi từ học viên. Hệ thống này không chỉ đo lường các tiêu chí cơ bản mà còn dự đoán chất lượng, phát hiện vấn đề tiềm ẩn và gợi ý cải thiện. Nhà quản lý sẽ nhận được các báo cáo chi tiết, trực quan ngay lập tức, tiết kiệm thời gian, chi phí và nâng cao khả năng ra quyết định. Đây là bước tiến chiến lược để xây dựng nền giáo dục trực tuyến chất lượng và bền vững trong tương lai. | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE
|  | Dataset | Trích xuất thông tin về nguồn | MOOC CubeX | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE
|  |  | Thông tin mô tả bộ dữ liệu | các khóa học thuộc nền tảng XueTangX được thu thập trong dataset MOOC CubeX từ năm 2019 - 2020 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE
|  |  | Khám phá dữ liệu |  | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE
|  | Dữ liệu mạng | Lên ý tưởng xây dựng mạng từ dataset của bài toán | - Trình bày các mạng có thể xây dựng từ dataset - Chỉ ra ứng dụng tiềm năng của nó | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  | Slide báo cáo | Tóm tắt và tạo slide thuyết trình | Tóm tắt lý thuyết, trình bày slide |  |  | TRUE
3 | Tiền xử lí dữ liệu | Phân tích và tiền xử lí | Phân tích bộ dữ liệu MOOCCUBEX | Khám phá bộ dữ liệu | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE |  |  | Báo cáo đồ án.docx
|  |  | Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến độ hiệu quả khóa học | Dựa vào mô tả bộ dữ liệu, phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả khóa học : Tỉ lệ làm bài, điểm trung bình, cảm xúc,... | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  |  | Lựa chọn các bảng | Lựa chọn các bảng phù hợp với các yếu tố ảnh hưởng đến khóa học : | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | Tiền xử lí các bảng | Loại bỏ những trường dữ liệu không dùng | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
4 | Gán nhãn |  | Tiêu chí 1: Điểm trung bình các bài tập | loại bỏ những cột dữ liệu không cần thiết, tính điểm trung bình | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
|  |  | Tiêu chí 2: Tần suất và thời gian học trên video | Loại bỏ những dữ liệu không cần thiết, tính giá trị thời gian học và tần suất và loại bỏ giá trị âm | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE
|  |  | Tiêu chí 3: Số lần thử và nộp bài tập | Loại bỏ những cột dữ liệu không cần thiết, tính số lần thử và nộp bài tập trung bình | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | Tiêu chí 4: Mức độ hài lòng của học viên đối với khóa học |  | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE
| Huấn luyện và đánh giá mô hình | Xây dựng mô hình | Logistic Regression Random Forest Support Vector Machine XGBoost |  | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE
|  | Giải pháp xử lý mất cân bằng | Synthetic Minority Oversampling Technique Kết hợp SMOTE với các mô hình máy học | Sử dụng SMOTE kết hợp cùng các phương pháp máy học với mong muốn cải thiện hiệu suất mô hình giảm ảnh hưởng của mất cân bằng dữ leieuj | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE
|  | Độ đo đánh giá | Accuracy Precision Recall Weighted F1 | Sử dụng các độ đo đánh giá trên kết quả dự đoán ở tập test, chú trọng độ đo Weighted F1 do đặc trưng bộ dữ liệu là bộ dữ liệu mất cân bằng. | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE
5 | Kết luận và hướng phát triển | Viết báo cáo | Hoàn thiện phần 5 file báo cáo: kết luận, khó khăn, hướng phát triển... | - Trình bày những kết quả mà nhóm đạt được trong đồ án. - trình bày khó khăn khi xây dựng đồ án - Đề cập đến hướng phát triển trong tường lai |  | TRUE | TRUE
6 |  | Video |  | Thời gian cụ thể | [8 empty] | Video.mp4
|  | Slide |  | Chương 1 : Trinh, Chương 2 : Trinh, Nam, Chương 3 : Trinh, Nam, Chương 4 : Tài | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE |  |  | Slide.pdf
|  | Viết báo cáo |  | Cả nhóm | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
Tổng công việc |  |  |  |  | 20 | 20 | 25 | 15 | 18 | 20